## 2020 WBS 교육 컨텐츠 개발강의
WBS |  |  | 오늘 날짜 | 2021-03-15
|  |  |  | 기타 안내사항(메모확인) | [24 empty] | 4월 | [29 empty] | 5월 | [30 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월
사업명 | 담당자 (이름) | 분류 | 과정명 | 내용 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
단기 과정 | 손영락 | 개발 | 강의 기획 | 단기교육과정 기획 | D | D | D | D | D |  |  | D | D | D
단기 과정 | 손영락 | 개발 | 서버구축 | 쿠버네티스 구축 | [10 empty] | D | D |  |  | D | D | D | D | D
단기 과정 | 손영락 | 개발 | 서버구축 | 젠킨스 CI/CD 서버 구축 | [21 empty] | D | D | D | D | D
단기 과정 | 손영락 | 개발 | 서버구축 | 깃허브 연동 서버 구축 | [28 empty] | D | D
단기 과정 | 손영락 | 개발 | 서버구축 | 웹 도커 파일 구성 | [30 empty] | D | D | D
단기 과정 | 손영락 | 개발 | 교육 컨텐츠 | 웹 코드 개발 및 서버 연동 | [35 empty] | D | D | D | D | D |  |  | D | D | D | D | D |  |  | D | D | D | D | D
단기 과정 | 손영락 | 개발 | 교육 컨텐츠 | 강의 자료 개발 | [56 empty] | D | D |  | D | D |  |  | D | D | D | D | D
단기 과정 | 손영락 | 개발 | 교육 컨텐츠 | 강의 전체 점검 및 미흡 보충 | [70 empty] | D | D |  | D | D
단기 과정 | 손영락 | 기타 | 강의 소개 | 강의 소개 영상 촬영 | [71 empty] | E
단기 과정 | 손영락 | 강의 | 모의 강의 | 내부자 대상 모의 강의 진행 | [77 empty] | L | L | L | L | L
단기 과정 | 손영락 | 개발 | 피드백 적용 | 모의 강의 진행 후 피드백 보충 | [84 empty] | D | D | D | D | D |  |  | D | D | D | D | D
단기 과정 | 손영락 | 강의 | 강의 진행 | 실전 강의 진행 | [98 empty] | L | L | L | L | L
Note on E2: ## 공통 안내 사항 ## - 강의 : 'L' 로표기 - 개발 : 'D' 로표기 - 행은 시작 일자를 기준으로 앞의 순서로 기재
Note on A3: 사업명으로 구분하거나 장기69기, 단기 정규 과정 등으로 구분
Note on B3: "전체, 담당자명"으로 구분 만약, 중복이라면 '/'로 구분
Note on C3: 강의/개발 로 구분 개발의 경우 컨텐츠 개발과 강의 교안 개발을 모두 포함합니다.
Note on E3: 내용 최대한 간단히 분류를 강의로 선택 시 내용 작성X
Note on E5: 손영락: 교육 핵심 시스템
Note on E6: 손영락: 교육 핵심 시스템
Note on E7: 손영락: 교육 핵심 시스템
Note on E8: 손영락: 교육 핵심 시스템
Note on E9: 손영락: 은행 테마 기반 10가지 정도의 기능